## Hoja1
Planificación del trabajo Completa
| Módulo | Tarea | Desarrollador/es | Fecha Comienzo | Fecha Fin | Tiempo Estimado | Tiempo Empleado | Ganancia de Tiempo | Estado | Prioridad
| Preparación | Debate sobre la idea del Proyecto | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2 Horas (x4) | 1 Hora y 30 Minutos (x4) | 2 Horas | COMPLETADO
|  | Realización de la presentación del 17 de Octubre | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 3 Horas (x4) | 3 Horas y 15 Minutos (x4) | - 1 Hora | COMPLETADO
|  | Redacción sobre el cambio de idea de Proyecto | Iván | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 3 Horas | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO
|  | Estructura de Prototipado del SMA | Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-24 | 2 Horas | 1 Hora y 45 Minutos | - 15 Minutos | COMPLETADO
|  | Redacción sobre seguimiento inicial del Proyecto | Óscar | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | 0 | COMPLETADO
|  | Realización de la presentación del 29 de Noviembre (Invertir en el proyecto) | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 Horas (x4) | 1 Hora y 45 Minutos (x4) | 1 Hora | COMPLETADO
2 |  | Realización de la presentación del 6 de Noviembre (Ontologías) | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2 Horas (x4) | 1 Hora y 20 Minutos (x4) | 2 Horas y 40 Minutos | COMPLETADO
2 |  | Realización de la presentación del 28 de Noviembre (Primera Entrega) | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 3 Horas (x4) | 2 Horas y 30 Minutos (x4) | 2 Horas | COMPLETADO
| Función Básica del Agente | Prototipado de la clase agente básica | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-12 | 3 Horas | 4 Horas | - 1 Hora | COMPLETADO
|  | Nacimiento del agente | Antonio | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 30 Minutos | 20 Minutos | - 5 Minutos | COMPLETADO
|  | Creación de la lista de agentes almacenados para comunicarse | Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 15 Minutos | 10 Minutos | - 5 Minutos | COMPLETADO
|  | Búsqueda de nido | Antonio | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 20 Minutos | 15 Minutos | - 5 Minutos | COMPLETADO
|  | Método de clonación del agente (Prototipo) | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 1 Hora | 4 Horas | - 3 Horas | COMPLETADO
|  | Método de autodestrucción del agente (Prototipo) | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-09 | 1 Hora | 2 Horas | - 1 Hora | COMPLETADO
2 |  | Eliminación del agente muerto en la lista de los demás agentes | Alejandro | 2024-11-28 | 2024-12-14 | 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | - 1 Hora | COMPLETADO
| Función específica del Agente | Prototipado de la función del agente | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 40 Minutos | 30 Minutos | 10 Minutos | COMPLETADO
2 |  | Creación de la función duelo del agente | Óscar | 2024-11-28 | 2024-12-13 | 2 Horas | 3 Horas y 30 Minutos | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO | 1
2 |  | Permitir según ganador y perdedor la duplicación y muerte del agente | Óscar | 2024-11-28 | 2024-12-13 | 2 Horas | 1 Hora | 1 Hora | COMPLETADO | 1
2 |  | Creación de la lista de equipos posibles y reglas para realizar duelos | Antonio | 2024-11-28 | 2024-12-11 | 15 Minutos | 15 Minutos | 0 | COMPLETADO
2 |  | Elección de Equipo por parte del agente | Antonio | 2024-11-28 | 2024-12-11 | 10 Minutos | 10 Minutos | 0 | COMPLETADO
2 |  | Creación de la función duda del agente | Alejandro | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 2 Horas y 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | 1 Hora | COMPLETADO
2 |  | Creación del método de parada del agente | Iván y Óscar | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 2 Horas y 30 Minutos | 4 Horas | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO | 1
| Protocolo de Comunicaciones | Charla sobre módulo de comunicaciones | Antonio y jefes de com. de otros grupos | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | 0 | COMPLETADO
|  | Creación de la estructura de las comunicaciones entre otros SMA (XSL) | Antonio y jefes de com. de otros grupos | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 Hora | 2 Horas y 30 Minutos | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO
|  | Obtención de IP y máscara por parte del agente | Antonio | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 3 Horas | 5 Horas | - 2 Hora | COMPLETADO
|  | Comunicación con el monitor | Óscar | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 1 Hora | 2 Horas | - 1 Hora | COMPLETADO
|  | Comunicación a todas las Ips y puertos disponibles | Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 3 Horas | 5 Horas | - 2 Horas | COMPLETADO
|  | Comunicación entre dos agentes (Prototipo) | Iván | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 4 Horas | 5 Horas | - 1 Hora | COMPLETADO
|  | Estructura del XML para comunicación entre agentes en el SMA | Óscar | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 Horas | 1 Hora | 1 Hora | COMPLETADO
|  | Creación de la función intérprete del XML | Óscar | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1 Hora | 2 Horas y 30 Minutos | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO
|  | Almacenamiento de los agentes con los que se ha comunicado | Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 3 Horas | 5 Horas | - 2 Horas | COMPLETADO
2 |  | Arreglo de la estructura XML para varios mensajes diferentes | Óscar | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 15 Minutos | 30 Minutos | - 15 Minutos | COMPLETADO
| Monitor | Prototipado de la clase Monitor | Óscar | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2 Horas | 1 Hora | - 1 Hora | COMPLETADO
|  | Muestra de la información obtenida de los agentes | Óscar | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2 Horas | 1 Hora y 45 Minutos | 15 Minutos | COMPLETADO
2 |  | Cambiar puerto mandado al monitor del dinámico al estático | Iván | 2024-11-28 | 2024-12-10 | 1 Hora | 30 Minutos | 30 Minutos | COMPLETADO
2 |  | Realización de los marcadores de cada equipo (Participantes que quedan) | Iván | 2024-11-28 | 2024-12-14 | 1 Hora | 45 Minutos | 15 Minutos | COMPLETADO
COMPLETADO
EN PROGRESO
NO INICIADO