## Hoja1
Planificación del trabajo Completa
Módulo | Tarea | Desarrollador/es | Fecha Comienzo | Fecha Fin | Tiempo Estimado | Tiempo Empleado | Ganancia de Tiempo | Estado
Preparación | Debate sobre la idea del Proyecto | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2 Horas (x4) | 1 Hora y 30 Minutos (x4) | 30 Minutos | COMPLETADO
| Realización de la presentación del 17 de Octubre | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 3 Horas | 3 Horas y 15 Minutos | - 15 Minutos | COMPLETADO
| Redacción sobre el cambio de idea de Proyecto | Iván | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 3 Horas | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO
| Estructura de Prototipado del SMA | Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-24 | 2 Horas | 1 Hora y 45 Minutos | - 15 Minutos | COMPLETADO
| Redacción sobre seguimiento inicial del Proyecto | Óscar | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | 0 | COMPLETADO
Función Básica del Agente
Función específica del Agente
Protocolo de Comunicaciones | Charla sobre módulo de comunicaciones | Antonio y jefes de com. de otros grupos | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | 0 | COMPLETADO
| Creación de la estructura de las comunicaciones entre otros SMA | Antonio y jefes de com. de otros grupos | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 Hora | 2 Horas y 30 Minutos | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO
Monitor