## Hoja1
Planificación del trabajo Completa
Módulo | Tarea | Desarrollador/es | Fecha Comienzo | Fecha Fin | Tiempo Estimado | Tiempo Empleado | Ganancia de Tiempo | Estado | Prioridad
Preparación | Debate sobre la idea del Proyecto | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2 Horas (x4) | 1 Hora y 30 Minutos (x4) | 2 Horas | COMPLETADO
| Realización de la presentación del 17 de Octubre | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 3 Horas (x4) | 3 Horas y 15 Minutos (x4) | - 1 Hora | COMPLETADO
| Redacción sobre el cambio de idea de Proyecto | Iván | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 3 Horas | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO
| Estructura de Prototipado del SMA | Alejandro | 2024-10-11 | 2024-10-24 | 2 Horas | 1 Hora y 45 Minutos | - 15 Minutos | COMPLETADO
| Redacción sobre seguimiento inicial del Proyecto | Óscar | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | 0 | COMPLETADO
| Realización de la presentación del 6 de Noviembre (Ontologías) | Antonio, Iván, Óscar y Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2 Horas (x4) | 1 Hora y 20 Minutos (x4) | 2 Horas y 40 Minutos | COMPLETADO
Función Básica del Agente | Prototipado de la clase agente básica | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-12 | 3 Horas | 4 Horas | - 1 Hora | COMPLETADO
| Nacimiento del agente | Antonio | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 30 Minutos | 20 Minutos | - 5 Minutos | COMPLETADO
| Creación de la lista de agentes almacenados para comunicarse | Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 15 Minutos | 10 Minutos | - 5 Minutos | COMPLETADO
| Búsqueda de nido | Antonio | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 20 Minutos | 15 Minutos | - 5 Minutos | COMPLETADO
| Método de clonación del agente (Prototipo) | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 30 Minutos | 20 Minutos | 10 Minutos | COMPLETADO
| Método de autodestrucción del agente (Prototipo) | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-09 | 30 Minutos | 25 Minutos | 5 Minutos | COMPLETADO
Función específica del Agente | Prototipado de la función del agente | Iván | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 40 Minutos | 10 Minutos | 30 Minutos | COMPLETADO
| Creación de la función duelo del agente | [6 empty] | NO INICIADO | 2
| Creación de la lista de equipos posibles para realizar duelos | [6 empty] | NO INICIADO | 2
| Elección de Equipo por parte del agente | [6 empty] | NO INICIADO | 2
| Creación del método de parada del agente | [6 empty] | NO INICIADO | 2
Protocolo de Comunicaciones | Charla sobre módulo de comunicaciones | Antonio y jefes de com. de otros grupos | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 Hora y 30 Minutos | 1 Hora y 30 Minutos | 0 | COMPLETADO
| Creación de la estructura de las comunicaciones entre otros SMA (XSL) | Antonio y jefes de com. de otros grupos | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 Hora | 2 Horas y 30 Minutos | - 1 Hora y 30 Minutos | COMPLETADO
| Obtención de IP y máscara por parte del agente | Antonio | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 3 Horas | 5 Horas | - 2 Hora | COMPLETADO
| Comunicación con el monitor | Óscar | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 1 Hora | 2 Horas | - 1 Hora | COMPLETADO
| Comunicación a todas las Ips y puertos disponibles | Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 3 Horas | 5 Horas | - 2 Horas | COMPLETADO
| Comunicación entre dos agentes (Prototipo) | Iván | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 4 Horas | 5 Horas | - 1 Hora | COMPLETADO
| Estructura del XML para comunicación entre agentes en el SMA | Óscar | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 Horas | 1 Hora | 1 Hora | COMPLETADO
| Creación de la función intérprete del XML | Óscar | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1 Hora | 30 Minutos | - 30 Minutos | COMPLETADO
| Almacenamiento de los agentes con los que se ha comunicado | Alejandro | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 3 Horas | 5 Horas | - 2 Horas | COMPLETADO
| Comunicación entre agentes para realización de duelos | [6 empty] | NO INICIADO | 2
Monitor | Prototipado de la clase Monitor | Óscar | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2 Horas | 1 Hora | - 1 Hora | COMPLETADO
| Muestra de la información obtenida de los agentes | Óscar | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2 Horas | 1 Hora y 45 Minutos | 15 Minutos | COMPLETADO
COMPLETADO
EN PROGRESO
NO INICIADO